## Sheet1
Thành viên |  | Công việc
|  | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10
Vũ Lê Đức | Anh | Công việc Tuần 3: erd; Công việc Tuần 5: Có giao nhưng chưa làm xong; Công việc Tuần 6: Làm tiếp công việc tuần rồi
Trương Xuân | Cảnh | Công việc Tuần 3: Tìm sp; Công việc Tuần 4: Giao diện, DFD mức 0, DFD mức 1, DFD tổng quát; Công việc Tuần 5: Vẽ giao diện, usecase, dfd tổng quát; Công việc Tuần 6: Kiểm thử cơ bản
Bùi Thành | Công | Công việc Tuần 4: DFD mức 1(2 bảng); Công việc Tuần 5: Làm tìm kiếm sản phẩm(chưa đạt yêu cầu); Công việc Tuần 6: Làm lại tìm kiếm sản phẩm
Nguyễn Tấn | Đạt | Công việc Tuần 2: code; Công việc Tuần 4: Code, Giao diện, DFD mức 0, DFD tổng quát; Công việc Tuần 5: Sửa DTO, Database, sửa giao diện, code hoá đơn, phiếu nhập; Công việc Tuần 6: Sửa hoá đơn
Quách Hồng | Linh | Công việc Tuần 2: code; Công việc Tuần 4: Code, Giao diện, BFD, DFD mức 0, DFD tổng quát; Công việc Tuần 5: Kéo thả giao diện; Công việc Tuần 6: Kéo thả giao diện, hiển thị chi tiết sản phẩm thêm nút cập nhật vào
Dương Thanh | Luận | Công việc Tuần 2: code; Công việc Tuần 4: Code, UseCase, thống kê giá bán; Công việc Tuần 6: Giá bán, giá nhập
Nguyễn Hoàng | Nhật | Công việc Tuần 3: Tìm sp; Công việc Tuần 4: UseCase, tìm sản phẩm; Công việc Tuần 6: Tìm kiếm trạng thái, cần kê toa
Võ Thị Yến | Thùy | Công việc Tuần 4: DFD mức 1(13 bảng); Công việc Tuần 5: Làm hiển thị chi tiết dược sĩ, thêm dược sĩ; Công việc Tuần 6: Sửa biểu đồ thống kê